## 流程图
附件1
重点工程项目以工代赈工作规范流程图
责任单位 项目阶段 |  | 省级发展改革委、 相关行业部门 | 市（州）发展改革委、相关行业部门 | 县（市、区）人民政府（有关行业部门） | 项目业主单位 | 项目施工单位 | 项目监理 单位
一、工作部署推动阶段
二、适用以工代赈的重点工程项目前期工作及准备阶段 | 该阶段包括：初步可行性研究、可行性研究、项目评估及决策，初步设计、技术设计和施工图设计，选定工程招标及承包商（签订承包合同）等。
三、适用以工代赈的重点工程项目建设阶段 | 该阶段包括：工程项目施工、试生产、竣工验收等。
注：1.项目前期工作及准备阶段，适用简易审批流程的可按有关要求办理；
2.项目审批环节依据国家行政审批事项和部门职责分工执行。
制定本级用工环节指导目录
编制可行性研究报告
（以适当形式体现能够实施以工代赈的建设任务和用工环节，在社会效益评价等部分充分体现带动当地群众就业增收、技能提升等预期成效）
初步设计或施工图设计
（明确实施以工代赈的具体建设任务、用工环节及可向当地提供的就业岗位等）
可研批复（对项目吸纳当地群众务工就业等内容提出相关要求）
确定施工承包单位，签订施工承包合同
初步设计批复（对项目吸纳当地群众务工就业等内容提出相关要求）
招投标
（明确以工代赈用工及劳务报酬发放要求）
建立劳务沟通协调机制
签订施工承包合同（明确以工代赈相关任务及要求）
明确项目所在县域内可提供的就业岗位、数量、时间及劳动技能要求，向相关县级政府告知用工计划
对项目实施以工代赈情况联合开展监管和检查
开展劳动技能培训和安全生产培训（负责岗前基础性、共性培训）
开展劳动技能培训和安全生产培训（结合工程特点加强针对性培训）
组织当地群众务工
与当地务工人员（或劳务公司、合作社）签订合同
当地务工人员在施工现场的日常管理
务工合同
日常考勤
务工台账
发放劳务报酬
劳务报酬发放台账
当地务工人员签字确认、支付劳务报酬
对劳务报酬发放等台账备案并在平台上予以公示
对项目实施以工代赈情况联合开展评价
项目竣工验收
培训台账
谋划选择能够在部分建设任务和用工环节中适用以工代赈的重点工程项目，形成省、市、县级项目清单
下达投资计划或建设任务
（明确项目吸纳当地群众务工就业等以工代赈相关任务及要求）
在相关平台发布用工计划
工程监理
参与用工现场管理工作
（负责指导、服务和监督，及时协调解决有关问题）
开展政策宣讲和
劳动力状况摸底调查